

**Администрация**

**муниципального образования**

**«Кисельнинское сельское поселение»**

**Волховского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 20 сентября 2017 года № 281**

**О подготовке программ комплексного развития поселения**

В целях реализации генерального плана применительно к населенному пункту дер. Пески МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решение Совета депутатов № 62 от 26.11.2013 года «Об утверждении генерального плана муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту дер. Пески», в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Разработать и представить к утверждению в срок до 25.09.2017 года программу комплексного развития социальной инфраструктуры, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и программу комплексного развития инженерной инфраструктуры к населенному пункту дер. Пески муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ответственные исполнители: ведущий специалист по земельным вопросам архитектуре Алексеева Елена Петровна и заместитель главы администрации,   
заведующая сектором по общим вопросам, ЖКХ, строительству, транспорту, архивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС Тепнина Светлана Александровна.

 2. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения об утверждении.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Кисельнинское СП» Е.Л.Молодцова

Исп. Алексеева Е.П.

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»

Волховского муниципального района

Ленинградской области

№ 281 «20» сентября 2017 года

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

дер. Пески МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственныйисполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **20.09.2017** | 22.09.2017 | Тепнина С.А. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 22.09.2017 | 30.09.2017 | Тепнина С.А. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 02.10.2017 | 12.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | В соответствии с законодательством и заключенным соглашением |  | Тепнина С.А. |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области\* | В течений 2 дней, после заключения мун.контракта |  | Тепнина С.А. |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 17.11.2017 | 22.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 17.11.2017 | 22.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** | Не позднее 15.12.2017 | Тепнина С.А. |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»

Волховского муниципального района

Ленинградской области

№ 281 «20» сентября 2017 года

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

дер. Пески МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **20.09.2017** | 22.09.2017 | Тепнина С.А. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 22.09.2017 | 30.09.2017 | Тепнина С.А. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 02.10.2017 | 12.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | В соответствии с законодательством и заключенным соглашением |  | Тепнина С.А. |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | В течений 2 дней, после заключения мун.контракта |  | Тепнина С.А. |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 17.11.2017 | 22.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 17.11.2017 | 22.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** | Не позднее 15.12.2017 | Тепнина С.А. |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»

Волховского муниципального района

Ленинградской области

№ 281 «20» сентября 2017 года

Календарный план разработки и утверждения

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

дер. Пески МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **20.09.2017** | 22.09.2017 | Тепнина С.А. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 22.09.2017 | 30.09.2017 | Тепнина С.А. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 02.10.2017 | 12.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | 02.10.2017 | 05.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 5. | Разработка графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | - |  |  |
| 6. | Направление копии графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  |  |
| 7. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | В соответствии с законодательством и заключенным соглашением |  | Тепнина С.А. |
| 8. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | В течений 2 дней, после заключения мун.контракта |  | Тепнина С.А. |
| 9. | Разработка графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | 03.10.2017 |  | Тепнина С.А. |
| 10. | Направление копии графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.10.2017 |  | Тепнина С.А. |
| 11. | Согласование проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | 03.10.2017 |  | Тепнина С.А. |
|  | (наименование организации) | 03.10.2017 |  | Тепнина С.А. |
|  | (наименование организации) | 03.10.2017 |  | Тепнина С.А. |
|  | (наименование организации) | 03.10.2017 |  | Тепнина С.А. |
| 12. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 13. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 05.10.2017 | 09.10.2017 | Тепнина С.А. |
| 14. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 10.11.2017 | 15.11.20174 | Тепнина С.А. |
| 15. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 16. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 17.11.2017 | 22.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 17. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 17.11.2017 | 22.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 18. | Направление копии утвержденной Программы в комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области | 17.11.2017 | 22.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 19. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Тепнина С.А. |
| 20. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** | Не позднее 15.12.2017 | Тепнина С.А. |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются