## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы» |
| 1. | Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 840м. площадью 1680 кв.м. | По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт. |
| 1.2. | Выполнение работ по очистке кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино | 3-4 квартал 2018года | Подрядная организация | Очистка кюветов вдоль автомобильной дороги у многоквартирных домов 1, 2, 3 в дер. Чаплино длиной 840м. площадью 1680 кв.м. | Работы будут выполняться в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Чаплино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2. | Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески длиной 649 м. площадью 3245 кв.м. | По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт. |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт. |
| 2.2. | Выполнение работ ямочному ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ямочный ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги от д. 1 до д. 53 в дер. Пески длиной 649м. площадью 3245 кв.м. | Работы будут выполняться в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Пески | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 3. | Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микр-ну Полевой д.Пески д.78 с частичным ремонтом дорожного покрытия длиной 591м. | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Улучшение качества дорог местного значения за счет выполнения работ по устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м., длина дорожного покрытия 591м., площадь 2955 кв.м. | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 3.2. | Выполнение работ по устройству кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микр-ну Полевой д.Пески д.78 с частичным ремонтом дорожного покрытия длиной 591м. | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Устройство кюветов вдоль дороги от федеральной трассы по микрорайону Полевой: дер. Пески, д. 78 длиной 1640м. площадью 2460 кв.м., длина дорожного покрытия 591м., площадь 2955 кв.м. | Работы будут выполняться в соответствии с муниципальным контрактом |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Пески | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| 4. | Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Соблюдение требований правил благоустройства МО и поддержание чистоты в деревне за счет выполнения работ по устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески в количестве 2 ед. | Разрабатана сметная документация. |
| 4.1. | Заключение договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Разрабатана сметная документация. |
| 4.2. | Выполнение работ по устройству площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Устройство площадки под контейнеры для сбора ТБО - 2 шт. (у д. 5 и д. 19) в дер. Пески в количестве 2 ед. | Работы будут выполняться в соответствии с договором |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Староста д.Пески | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с договором |
| 5. | Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 | 3-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Модернизация уличного освещения. в деревнях за счет выполнения работ по Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 в количестве 55шт. | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Разрабатывается сметная и конкурсная документация на проведение аукциона. |
| 5.2. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Замена светильников уличного освещения в населенных пунктах Кипуя с д.№1 по д.№43, Новая с д.№19/4 по д.№57, Чаплино с д.№1а по д.№65 в количестве 55 шт. | Работы будут выполняться в соответствии с муниципальным контрактом |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области . Старосты д.Чаплино, д.Новая, д.Кипуя | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы будут приняты в соответствии с муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланируемых на 2018г. | Проводится мониторинг реализации Муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов. | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальных контрактов в полном объеме в установленные сроки | приемка и оплата выполненных работ будет проведена в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлена ежеквартальная отчетность по состоянию на 01.07.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам составления сметной документации и проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. | Корректировка муниципальной программы будет произведена после проведения конкурсных процедур при выявлении экономии бюджетных средств |

Глава администрации

муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»        ______________ / Е.Л.Молодцова /

м.п.