Администрация

муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»

Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 марта 2020 года № 47

О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Кисельнинском сельском поселении (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Октябрьском сельском поселении (приложение № 2).

3. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Кисельнинского сельского поселения в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации Кисельнинского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Кисельнинское СП                                                                           С.Г.Белугин

Исп. А.М.Сальникова,

73-110

Приложение 1

к постановлению

от 16.03.2020 № 47

Состав

организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Кисельнинском сельском поселении

|  | Белугин Сергей Геннадьевич | глава администрации Кисельнинского сельского поселения, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
|  | Киселёв Вячеслав Владимирович | глава муниципального образования Кисельнинское сельского поселения |
|  | Тепнина Светлана Александровна | Заведующая сектором по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации Кисельнинского сельского поселения |
|  | Шарова Анна Андреевна | Заведующая сектором финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа администрации Кисельнинского сельского поселения |
|  | Сальникова Алла Михайловна | Специалист 1 категории сектора по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ администрации Кисельнинского сельского поселения |
|  | Абаканович Татьяна Алексеевна | И.о. директора МБУК «Кисельнинский Дом культуры» |
|  | Бегунова Лариса Ивановна | Директор МОУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) |
|  | Манохина Зинаида Александровна | Председатель Совета ветеранов Кисельнинского сельского поселения (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

от 16.03.2020 № 47

План

мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в

Кисельнинском сельском поселении

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | март 2020 | Глава поселения |
|  | Сверка и подготовка списков ветеранов, проживающих на территории Кисельнинского сельского поселения для награждения юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» | февраль–март 2020 | Сальникова А.М. |
|  | Изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г | Апрель 2020 | Тепнина С.А. Абаканович Т.А. |
|  | Тематическое праздничное оформление населенных пунктов, в том числе общественных территорий, административных зданий, зданий организаций и предприятий | 24 апреля - 07 мая 2020 | Тепнина С.А. |
|  | Поведение работ по благоустройству мест расположения обелисков, памятных мест и прилегающих к ним территорий | конец апреля-начало мая 2020 | Тепнина С.А. Абаканович Т.А. Бегунова Л.И. |
|  | Организация работы волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Март-май 2020 | Абаканович Т.А. |
|  | Вовлечение в организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. представителей общественных организаций, волонтеров (добровольцев), жителей и т.д. | В течение 2020 года | Киселёв В.В. Абаканович Т.А. |
|  | Обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации, на официальном сайте и интернет-аккаунтах о проводимых мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | март-май 2020 | Сальникова А.М. Абаканович Т.А. |
|  | Обеспечение охраны общественного правопорядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Май 2020 | Белугин С.Г. |
|  | Поздравление Ветеранов ВОВ, вручение подарков | 08 - 09 мая 2020 | Белугин С.Г. Абаканович Т.А. |
|  | Вручение медалей | 08 - 09 мая 2020 | Белугин С.Г. Абаканович Т.А. |
|  | Поздравление на дому маломобильных граждан с вручением подарков | 08 - 09 мая 2020 | Белугин С.Г. Абаканович Т.А. |
|  | Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» и эколого-патриотическом проекте «Лес Победы» | Апрель-май 2020 | Абаканович Т.А. |
|  | Просмотр фильма о войне. Беседа по фильму | 29 апреля 2020 14 часов | Абаканович Т.А. Бегунова Л.И. |
|  | Уроки мужества | 27 апреля 2020 | Бегунова Л.И. |
|  | Стенд «Наши земляки на фронтах ВОВ» | Апрель-май 2020 | Абаканович Т.А. |
|  | Час памяти «Узникам концлагерей посвящается» | 11 апреля 2020 | Абаканович Т.А. |
|  | Велопробег, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 02 мая 2020 | Дом культуры |
|  | Конкурс чтецов «Этот день мы приближали, как могли». | 04 мая 2020 | Дом культуры |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» Акция «Бессмертный полк» | Апрель-май 2020 Митинги ко Дню памяти и скорби | Волонтеры Победы |
|  | Организация и проведение торжественно-траурного митинга, возложение цветов к памятной стеле и памятнику погибших воинов | 09 мая 2020 13.00 | Киселев В.В. Белугин С.Г. Абаканович Т.А. |
|  | Проведение праздничного концерта | 09 мая 2020 13.00 | Абаканович Т.А. |
|  | Организация и проведение праздничного огонька для ветеранов ВОВ | 09 мая 2020 | Киселев В.В. Белугин С.Г. Абаканович Т.А. |
|  | Митинги ко Дню памяти и скорби | 22.06.2020 | Белугин С.Г. Киселев В.В. Абаканович Т.А. |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

от 16.03.2020г. № 47

(приложение 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

1. Общие положения

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Организационный комитет) является совещательным органом при администрации Кисельнинского сельского поселения, созданным в целях координации работы по реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.2. В своей деятельности Организационный комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

1.3. Организационный комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  органами местного самоуправления, предприятиями и организациями всех организационно-правовых форм, общественными объединениями, учреждениями, средствами массовой информации.

2. Задачи и функции Организационного комитета

2.1. Основной задачей Организационного комитета является координация работы по реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.2. Функции Организационного комитета:

-обеспечение координации по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

-разрабатывает предложения и принимает решение по формированию Плана мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

-обеспечивает контроль за выполнением  Плана мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Порядок работы Организационного комитета

3.1. Формой работы Организационного комитета является заседание.

3.2. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава членов Организационного комитета или лиц, их замещающих.

3.3. Заседания Организационного комитета проводятся председателем Организационного комитета (далее - Председатель).

3.4. Функции председательствующего на заседании Организационного комитета:

-утверждение повестки дня очередного заседания Организационного комитета;

-определение даты, времени и места проведения заседаний Организационного комитета;

-руководство ходом заседания Организационного комитета;

-внесение изменений в повестку дня в ходе заседания Организационного комитета с учетом предложений членов Организационного комитета;

-обсуждение на заседаниях Организационного комитета вопросов повестки дня;

-голосование на заседаниях Организационного комитета;

-подписание протоколов заседаний Организационного комитета;

-осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на заседаниях Организационного комитета.

3.5. Функции членов Организационного комитета:

-рассмотрение материалов заседаний Организационного комитета, выработка предложений, замечаний к материалам, их согласование;

-обсуждение на заседаниях Организационного комитета вопросов повестки дня; голосование на заседаниях Организационного комитета.

3.6. Заседания Организационного комитета проводятся по мере необходимости.